## Sheet1
工作任务 | 子任务 | 开始时间 | 结束时间 | 是否里程碑 | 输出物 | 目的 | 备注
UE设计 |  | 2015-05-04 | 2015-05-05 |  | 原型图初稿 | 功能覆盖、布局等，避免功能遗漏
UE评审和用户确认 |  | 2015-05-06 | 2015-05-06
根据用户反馈修改 |  | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 里程碑 | 原型图终稿 | 后续工作基于该原型开展 | 需要用户参与
UI设计 |  | 2015-05-08 | 2015-05-09 |  | 效果图初稿 | 最终app客户端界面效果
UI评审和用户确认 |  | 2015-05-10 | 2015-05-10 |  |  |  | 需要用户参与
根据用户反馈修改 |  | 2015-05-10 | 2015-05-11 | 里程碑 | 效果图终稿 |  | 内部一起参与
库表设计 |  | 2015-05-05 | 2015-05-08 |  | 数据库初始化脚本 | 根据数据进行分析，抽取数据模型
前后端接口定义 |  | 2015-05-08 | 2015-05-11 |  | 接口定义文档初稿 | 后续前后端基于该文档进行开发
接口文档评审 |  | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 里程碑 | 接口定义文档终稿 |  | 内部一起参与
前端AndroidApp开发 |  | 2015-05-13 | 2015-05-20
后端接口开发 |  | 2015-05-13 | 2015-05-20
前后端开发完成 |  | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 里程碑 | 文档+程序源码
Android前端与后端测试、联调 |  | 2015-05-21 | 2015-05-27 |  |  | 可手机端安装的软件包 | 内部一起参与
试运行及问题修改 |  | 2015-05-28 | 2015/6/1
Android平台产品发布 |  | 2015-06-02 | 2015-06-02 |  | 产品包 | 对外发布安装包
后台管理系统 | 需求细化及确认 | 2015-05-02 | 2015-05-04
| 后台页面设计 | 2015-05-05 | 2015-05-15
| 后台开发 | 2015-05-05 | 2015-05-27 |  | 文档+程序源码
前端IOSAPP开发 |  | 2015-06-03 | 2015-06-10 |  |  |  | 具有开发者帐号
前端IOSAPP开发完成 |  | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 里程碑 | 文档+程序源码
IOS前端与后端测试、联调 |  | 2015-06-11 | 2015-06-16 |  |  | 可手机端安装的软件包
试运行及问题修改 |  | 2015-06-17 | 2015-06-19
IOS平台产品发布 |  | 2015-06-20 |  |  | 产品包 | 对外发布安装包 | 依苹果审核规则定时间
微信公众号 |  | 2015/5/15 |  |  |  |  | 等前置工作前端app开发时开始开展此工作；具体工作量评估和计划，需要德威治提供具体需求后进行。
应客户要求，必须力保在2015/06/02之前先完成android平台产品上线，然后保证在第二阶段内完成ios平台的产品上线。