## 变更后进度计划20150515
工作任务 | 子任务 | 开始时间 | 结束时间 | 是否里程碑 | 输出物 | 目的 | 备注
UE设计 |  | 2015-05-04 | 2015-05-05 |  | 原型图初稿 | 功能覆盖、布局等，避免功能遗漏 | 已经结束
UE评审和用户确认 |  | 2015-05-06 | 2015-05-06 |  |  |  | 已经结束
根据用户反馈修改 |  | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 里程碑 | 原型图终稿 | 后续工作基于该原型开展 | 已经结束
UI设计 |  | 2015-05-08 | 2015-05-09 |  | 效果图初稿 | 最终app客户端界面效果 | 延期
UI评审和用户确认 |  | 2015-05-10 | 2015-05-10 |  |  |  | 延期
根据用户反馈修改 |  | 2015-05-10 | 2015-05-11 | 里程碑 | 效果图终稿 |  | 延期
上述延期原因已经得到德威治和汉方智汇双方负责人认可，整个项目第一期的竣工日期顺延日期将会在下方体现。本阶段的计划工期将不再进行变更，直接在接下来的工作计划里适当进行增加工期
库表设计 |  | 2015-05-05 | 2015-05-08 |  | 数据库初始化脚本 | 根据数据进行分析，抽取数据模型
前后端接口定义 |  | 2015-05-08 | 2015-05-11 |  | 接口定义文档初稿 | 后续前后端基于该文档进行开发
接口文档评审 |  | 2015-05-12 | 2015-05-12 | 里程碑 | 接口定义文档终稿 |  | 内部一起参与
前端AndroidApp开发 |  | 2015-05-13 | 2015-05-21 |  |  |  | 顺延
后端接口开发 |  | 2015-05-13 | 2015-05-22 |  |  |  | 顺延
前后端开发完成 |  | 2015-05-22 | 2015-05-22 | 里程碑 | 文档+程序源码 |  | 顺延
Android前端与后端测试、联调 |  | 2015-05-23 | 2015-05-29 |  |  | 可手机端安装的软件包 | 内部一起参与，综上原因，顺延
试运行及问题修改 |  | 2015-05-30 | 2015/6/4 |  |  |  | 综上原因，顺延并追加1天
Android平台产品发布 |  | 2015-06-05 | 2015-06-05 |  | 产品包 | 对外发布安装包 | 综上原因，android项目上线时间顺延3天
后台管理系统 | 需求细化及确认 | 2015-05-02 | 2015-05-04
| 后台页面设计 | 2015-05-05 | 2015-05-15
| 后台开发 | 2015-05-05 | 2015-05-27 |  | 文档+程序源码 |  | 根据实际情况开发人员自行调整时间，但是不能影响android上线时间
前端IOSAPP开发 |  | 2015-06-03 | 2015-06-10 |  |  |  | 具有开发者帐号，计划延期
前端IOSAPP开发完成 |  | 2015-06-10 | 2015-06-10 | 里程碑 | 文档+程序源码
IOS前端与后端测试、联调 |  | 2015-06-11 | 2015-06-16 |  |  | 可手机端安装的软件包
试运行及问题修改 |  | 2015-06-17 | 2015-06-19
IOS平台产品发布 |  | 2015-06-20 |  |  | 产品包 | 对外发布安装包 | 依苹果审核规则定时间
微信公众号 |  | 2015/5/18 |  |  |  |  | 等前置工作前端app开发时开始开展此工作；具体工作量评估和计划，需要德威治提供具体需求后进行。请尽快提供详实的需求文档。
经过与客户确认，在2015/06/05日先完成android平台产品发布，第二阶段IOS平台的进度计划暂不做调整，微信公众号制定项目计划的日期顺延3天，请客户方也尽早提供需求。